|  | GOVERNO DE SANTA CATARINA Secretaria de Estado da Saúde Comissão Intergestores Bipartite |
| --- | --- |

DELIBERAÇÃO 180/CIB/12

A Comissão Intergestores Bipartite, no uso de suas atribuições, em sua 168ª reunião ordinária do dia 24 de maio de 2012,

APROVA

A IMPLANTAÇÃO DA CADERNETA DE SAÚDE DO ADOLESCENTE E A OFICINA INTERSETORIAL DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA/SC, de acordo com as especificações do Projeto abaixo.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

  - Instituições:

Ministério da Saúde

Ministério da Educação

Secretaria de Estado da Saúde

Secretaria de Estado da Educação

  - Coordenação:

Gerência de Coordenação da Atenção Básica /Áreas Programáticas/SES

- JUSTIFICATIVA

A Caderneta de Saúde do Adolescente é um instrumento de informação e que visa apoiar a atenção à saúde da população juvenil, acompanhar o crescimento e o desenvolvimento saudáveis e orientar na prevenção de doenças e agravos à saúde, além de facilitar as ações educativas que promovam o aprendizado e a consolidação de estilos de vida saudáveis.

O Programa Saúde na Escola (PSE) instituído em 2007 constitui uma política para a integração e articulação intersetorial permanente entre educação e saúde voltada para a melhoria da qualidade de vida da juventude brasileira. Tem como finalidade contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção á saúde no âmbito das escolas e das unidades básicas de saúde, realizadas pelas equipes da Estratégia Saúde da Família, e que utiliza a Caderneta de Saúde como instrumento de acompanhamento e orientação às vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino. Atualmente, 87 municípios catarinenses estão credenciados no Programa Saúde na Escola, estando vinculadas ao PSE 448  equipes de Estratégia Saúde da Família.

- OBJETIVOS

  - Objetivo Geral:

Implantação da Caderneta de Saúde do Adolescente nos municípios catarinenses e capacitação de profissionais da saúde e da educação, nos níveis estadual e municipal, na pratica da gestão intersetorial do Programa de Saúde na Escola.

  - Objetivos Específicos:

– Trabalhar as temáticas da Caderneta de Saúde do Adolescente na perspectiva da implantação.

– Sensibilizar os profissionais na estratégia de integração das políticas setoriais apresentando um novo desenho da política de educação em saúde, que trata a saúde e a educação de forma integral e parte de uma formação ampla para cidadania e pleno acesso aos direitos humanos.

– Promover a troca de saberes, e possibilitar a articulação dos responsáveis pela implementação do programa na área da saúde e educação.

– Fornecer informações sobre o processo de gestão do PSE, seu monitoramento, avaliação, e fluxo de transferência de recursos financeiros para a execução do programa nos municípios.

4.CARACTERIZAÇÃO DA OFICINA

4.1 Período de realização:

Data: 14 e 15 de Agosto de 2012

4.2 Carga Horária: 16 horas

4.3  Público:

Profissionais do setor Saúde e Educação dos municípios que aderiram ao Programa Saúde na Escola (PSE) e suas respectivas Gerências Regionais.

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Dia 14/08

Desenvolvimento de temáticas da Caderneta de Saúde do Adolescente   na perspectiva da implantação.

Dia 15/08

Intersetorialidade na Gestão do PSE.

6. METODOLOGIA:

Exposição dialogada e discussão em grupos.

7. RECURSOS FINANCEIROS

Serão utilizados recursos transferidos Fundo a Fundo estabelecidos pela Portaria Ministério da Saúde 3.147 de 17 de dezembro de 2009.

A previsão orçamentária é de: R$ 35.000,00

Florianópolis, 24 de maio de 2012.

| DALMO CLARO DE OLIVEIRA | ELOI TREVISAN |
| --- | --- |
| Coordenador CIB/SES | Coordenador CIB/COSEMS |